理学院基本科研业务费专项资金项目管理办法细则（讨论稿）

第一章  总   则

第一条为了鼓励和支持广大教师和科研人员开展前沿性、探索性和创新性基础科学研究，根据学校加强校院两级管理相关要求，特制订本细则。

第二条  基本科研业务费由科研院下达拨款额度，学院教授委员决定拟资助项目，计划财务处划拨经费，科研院建档备案。

第二章  内   容

第三条  立项项目需紧密结合本学院学科规划，围绕优先发展学科方向，有明确的科研团队，开展探索性基础研究与应用基础研究的选题。
第三章  申  请

第四条  重点项目每项经费额度15万元，一般项目每项经费额度为5-10万元。一般执行年度为三年。

第五条  申请人必须符合《中央高校基本科研业务费专项资金管理暂行办法》及学校有关文件要求规定的条件，申报当年40周岁及以下且具有博士学位，近三年获批或申报过国家自然科学基金。

第四章  实  施

第六条  申请者按照规定提交基金项目申请书及任务书，并经依托团队带头人对研究方向把握、审核、签字后提交纸质申请材料。学院组织教授委员会评审，确定拟资助项目并公示。

第五章 考核条件

第七条  获立项资助后，项目执行期第一年度项目负责人必须申报国家自然科学基金（政策原因除外）。

第八条  第二年度中期考核前必须发表SCI或EI一篇，或者A类核心期刊两篇。

第九条  项目执行第二年度学院将进行中期检查，已发表或录用SCI或EI一篇或A类核心期刊两篇的项目评定为良好，高于上述要求可评定为优秀。达到良好及以上的项目学院将滚动支持，未达到良好及以上的项目学院将不再资助。

第十条  第三年度项目验收必须满足至少发表SCI或EI论文一篇或A类核心期刊两篇的要求。

第十一条 在研项目有下列情况之一者，学院将视情节给予缓拨资助经费、中止或撤销项目处理。

（一）违背科学道德，弄虚作假；

（二）未开展实质性工作；

（三）未按要求参与中期项目检查；

（四）经费使用不合理或没有按预算使用。

第十二条  项目经费需当年使用完，12月底项目经费若有结余，学院将停止下一年度拨款。

第十三条  项目结束后，项目负责人须按时提交验收报告参加验收评审。因故不能按时结题的，项目负责人须提交延期申请。

第五章  附   则

第十四条  本细则未尽事宜参照《中央高校基本科研业务费专项资金管理暂行办法》以及科研院相关的管理办法执行和实施。

第十五条  本细则自公布之日起执行，由学院办公室负责解释。

理学院

2016年4月24日